RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 18 de setembro de 2026   ·   286 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 286 ordens avaliadas, 267 foram encerradas. PR concluiu 205 das 212 abertas na região; SP concluiu 37 das 47 abertas na região; MG concluiu 25 das 27 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 286 ORDENS NO PERÍODO | 267 ENCERRADAS | 3 SEM TÉCNICO | 9 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 210 das 212 ordens, com 205 encerradas. SP tem técnico atribuído em 46 das 47 ordens, com 37 encerradas. MG tem técnico atribuído em 27 das 27 ordens, com 25 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 212 | 47 | 27 |
| Com técnico atribuído | 210 | 46 | 27 |
| Encerradas | 205 | 37 | 25 |

## Panorama do PR no período

2 ordens estão abertas em 1 cidade, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,0 dias de espera, em média | 0 dias da mais antiga (OS-2026-0320, Imbituva) | 0 já com prazo vencido | 0 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |