## Ordens de Manutenção
Número | Status | Prioridade | Solicitante | UF | Cidade | Bairro | Endereço | UTM | Equipe | Técnico | Prazo | Abertura
OS-2026-0085 | Atribuída | Crítica | Claudino Teodoro do Espirito Santo Neto | MG | Ouro Fino | ALTO | Rua Newton Emilio de Assis, 411 |  | MG (3001, 3002 e 3003) | Eric wesley Tavares | 2026-09-06 03:00 | 2026-09-05 19:30
OS-2026-0084 | Aberta | Alta | Glefiton | MG | Monte Sião | São Simão | Avenida caminho da serra, 175 | -22.414414, -46.582354 |  |  | 2026-09-07 03:00 | 2026-09-05 14:55
OS-2026-0083 | Encerrada | Alta | Silvio Aparecido Bueno | PR | Cambe | Jardim Campos Verdes | R. Monte Carmelo, 343 |  |  | leandrodasilva | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-05 14:35
OS-2026-0082 | Atribuída | Média | Mauro | SP | Itai | Batleta | Yolanda Brisola , S/N |  | SP-INTERIOR (102, 103 e 104) | Farid Gomes de Moraes | 2026-09-07 03:00 | 2026-09-05 14:07
OS-2026-0081 | Atribuída | Baixa | Silvio Aparecido Bueno | PR | Bandeirantes | Centro | AV BANDEIRANTES X rua alberto faria cardoso | -23.102466, -50.376338 | PR (201 e 202) | Rodrigo Emanuel da Silva | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-04 22:03
OS-2026-0080 | Atribuída | Média | Silvio Aparecido Bueno | PR | Santo Antonio da Platina |  | RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO X Rua 19 de dezembro |  | PR (201 e 202) | Rodrigo Cezar Ribeiro | 2026-09-04 03:00 | 2026-09-04 19:32
OS-2026-0079 | Encerrada | Alta | EVANDRO EDUARDO PIVA BIMONTI | MG | Ouro Fino | SANTA ISABEL | https://maps.app.goo.gl/g2xpSsCB96f143Ya7 | -22.283309, -46.351726 | MG (3001, 3002 e 3003) | Eric wesley Tavares | 2026-09-04 03:00 | 2026-09-04 16:31
OS-2026-0078 | Encerrada | Média | RAFAEL DA ROCHA FLORENCIO DE PAULA | PR | Londrina | Jardim Vista Bela | Rua Eugênia Gonçalves Moreno, 99 | -23.269158, -51.201915 | PR (201 e 202) | Rafael vala | 2026-09-06 03:00 | 2026-09-04 15:54
OS-2026-0077 | Atribuída | Média | Willian Henrique Freire de Carvalho | PR | Ivaiporã |  | Rua Campo Grande | -24.236727, -51.669543 | PR (201 e 202) | Willian Henrique Freire de Carvalho | 2026-09-06 03:00 | 2026-09-04 13:25
OS-2026-0076 | Encerrada | Média | Antonio Carlos Galvão Jorge | MG | Itapeva | Itapeva | Rua Tobias de Andrade | -22.769906, -46.222698 | MG (3001, 3002 e 3003) | David Bossert Barbosa | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 23:46
OS-2026-0075 | Atribuída | Baixa | Willian Henrique Freire de Carvalho | PR | Ivaiporã |  | Rua Campo Grande | -24.234234, -51.670586 | PR (201 e 202) | Willian Henrique Freire de Carvalho | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 19:01
OS-2026-0074 | Cancelada | Crítica | EVANDRO EDUARDO PIVA BIMONTI | MG | Jacutinga |  | Estrada Municipal Maurício Lucatelli | -22.248804, -46.615252 |  |  | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 17:17
OS-2026-0073 | Encerrada | Alta | EVANDRO EDUARDO PIVA BIMONTI | MG | Jacutinga |  | Estrada Municipal Doutor Nairo de Souza Vargas | -22.243970, -46.609262 | MG (3001, 3002 e 3003) | Hugo de Paula Silva Netto | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 17:13
OS-2026-0072 | Encerrada | Alta | EVANDRO EDUARDO PIVA BIMONTI | MG | Jacutinga |  | Estrada Municipal Doutor Nairo de Souza Vargas | -22.243992, -46.609380 | MG (3001, 3002 e 3003) | Hugo de Paula Silva Netto | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 17:10
OS-2026-0071 | Encerrada | Alta | EVANDRO EDUARDO PIVA BIMONTI | MG | Jacutinga |  | Estrada Municipal Doutor Nairo de Souza Vargas | -22.243972, -46.609318 | MG (3001, 3002 e 3003) | Hugo de Paula Silva Netto | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 17:07
OS-2026-0070 | Encerrada | Média | EVANDRO EDUARDO PIVA BIMONTI | MG | Jacutinga |  | Rua Júlio Brandão | -22.283760, -46.612572 | MG (3001, 3002 e 3003) | Hugo de Paula Silva Netto | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 13:36
OS-2026-0069 | Atribuída | Média | Alan Junior Nunes Pereira | PR | Cianorte | Zona 7 | R. Culuene, 109 |  | PR (201 e 202) | Celso Henrique Santana | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 13:10
OS-2026-0068 | Encerrada | Média | Gustavo Henrique Ferreira Yamashita | PR | Ivaiporã |  | Rua Campo Grande | -24.238081, -51.670202 | PR (201 e 202) | Willian Henrique Freire de Carvalho | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-03 12:54
OS-2026-0067 | Encerrada | Alta | Silvio Aparecido Bueno | PR | Andira | Proximo a BR369 |  | -23.052527, -50.238783 | PR (201 e 202) | Rodrigo Emanuel da Silva | 2026-09-02 03:00 | 2026-09-02 18:49
OS-2026-0064 | Encerrada | Média | Thiago Primo Noveli | PR | Andirá | Centro | Rua São Paulo X Rua Alagoas | -23.048809, -50.229337 | PR (201 e 202) | Rodrigo Emanuel da Silva | 2026-09-04 03:00 | 2026-09-02 15:39
OS-2026-0063 | Encerrada | Média | Ronei Ermelindo Braz | MG | Pouso Alegre | Foch II | Rua Josefina Ferreira Bolzan, 89 | -22.250196, -45.925600 | MG (3001, 3002 e 3003) | Ronei Ermelindo Braz | 2026-09-01 03:00 | 2026-08-31 14:37
OS-2026-0062 | Encerrada | Baixa | Ronei Ermelindo Braz | MG | Pouso Alegre | Foch II | Rua Nhonho de Abreu, 51 | -22.250036, -45.925500 | MG (3001, 3002 e 3003) | Ronei Ermelindo Braz | 2026-08-31 03:00 | 2026-08-31 14:34
OS-2026-0061 | Encerrada | Média | Allan Henrique da Silva | PR | Londrina | Jardim Vista Bela | Rua Braz Lucas Teruel, 108 | -23.269328, -51.202384 |  | Sergio Freitas da Silva | 2026-09-01 03:00 | 2026-08-30 13:05
OS-2026-0060 | Encerrada | Baixa | Fernando Silva | PR | Engenheiro Beltrão | Andorinha | Rua Roraima | -23.811620, -52.242930 | PR (201 e 202) | Willian Henrique Freire de Carvalho | 2026-08-30 03:00 | 2026-08-28 15:26
OS-2026-0059 | Encerrada | Média | RAFAEL DA ROCHA FLORENCIO DE PAULA | PR | Cambé | Centro | Avenida João Roberto Gonçalves, 486 | -23.297803, -51.264103 |  | Rafael vala | 2026-08-29 03:00 | 2026-08-27 21:20
OS-2026-0058 | Encerrada | Média | Thiago Primo Noveli | PR | Andirá | Centro,, | Rua São Paulo | -23.046546, -50.235822 | PR (201 e 202) | Rodrigo Emanuel da Silva | 2026-08-29 03:00 | 2026-08-27 20:21
OS-2026-0057 | Encerrada | Baixa | Renan Dias Gonçalves | SP | Itapeva | Jardim Maringá | Rua Higino Marques, Sn | -23.987063, -48.889628 | SP-INTERIOR (102, 103 e 104) | Renan Dias Gonçalves | 2026-08-29 03:00 | 2026-08-27 18:27
OS-2026-0056 | Encerrada | Média | Diego Fachina de Souza | PR | Goioerê | Centro | Rua Duque de Caxias , 454 | -24.181630, -53.026913 |  | Celso Henrique Santana | 2026-08-29 03:00 | 2026-08-27 18:12
OS-2026-0055 | Cancelada | Média | Fabio Pereira da Silva | SP | São Paulo | Chácara Everest | Rua Cachoeira do Arrependido | -23.586558, -46.803182 |  |  | 2026-08-28 03:00 | 2026-08-26 20:40
OS-2026-0054 | Encerrada | Alta | Josias Godoy de Mello Júnior | MG | Jacutinga | Vieiras | Estrada Municipal Maurício Lucatelli, 2640 | -22.251445, -46.619643 | MG (3001, 3002 e 3003) | Eric wesley Tavares | 2026-08-28 03:00 | 2026-08-26 18:57
OS-2026-0053 | Encerrada | Média | Thiago Primo Noveli | PR | Andirá | Centro | Rua Bahia X rua Curitiba | -23.051700, -50.232457 | PR (201 e 202) | Rodrigo Emanuel da Silva | 2026-08-28 03:00 | 2026-08-26 18:33
OS-2026-0052 | Encerrada | Média | Oscar Coutinho | MG | Pouso Alegre | Distrito Industrial São João | Rua Paulino Pereira Da Silva, 49 | -22.236969, -45.961523 | MG (3001, 3002 e 3003) | Ronei Ermelindo Braz | 2026-08-28 03:00 | 2026-08-26 18:02
OS-2026-0051 | Encerrada | Alta | Glefiton | MG | Monte Sião | Centro | Avenida águas de Lindóia , 125 | -22.450450, -46.574955 | MG (3001, 3002 e 3003) | Hugo de Paula Silva Netto | 2026-08-26 03:00 | 2026-08-26 16:28
OS-2026-0050 | Encerrada | Média | Pablo Biancato | PR | Ivaiporã | Centro | Rua Placídio Miranda, 890 | -24.237352, -51.672201 | PR (201 e 202) | Willian Henrique Freire de Carvalho | 2026-08-28 03:00 | 2026-08-26 14:39
OS-2026-0049 | Encerrada | Média | Oscar Coutinho | MG | Itajubá | Rebourgeon | Rua Alberio Galo, 295 | -22.237054, -45.961225 |  | Kelson Sales | 2026-08-28 03:00 | 2026-08-26 13:30
OS-2026-0048 | Encerrada | Média | Glefiton | MG | Monte Sião | Centro | Rua jair zucato, 122 | -22.432432, -46.568906 | MG (3001, 3002 e 3003) | Hugo de Paula Silva Netto | 2026-08-26 03:00 | 2026-08-26 13:17
OS-2026-0047 | Encerrada | Média | Glefiton | MG | Monte Sião | Morada do sol | Rua jose Ferreira filho, 99 | -22.432432, -46.549413 | MG (3001, 3002 e 3003) | Hugo de Paula Silva Netto | 2026-08-27 03:00 | 2026-08-25 18:15
OS-2026-0046 | Encerrada | Baixa | DOUGLAS DE AZEVEDO NALDY NORDY | PR | Londrina | Jardim Cristal | Rua dos Datilógrafos, 115 | -23.382105, -51.130597 |  | leandrodasilva | 2026-08-26 03:00 | 2026-08-24 20:26
OS-2026-0044 | Encerrada | Média | Carla Lobrigatte | PR | Bandeirantes | Vila MAria Alice | Rua Prefeito Jose Mario Junqueira, 1257 | -23.105458, -50.363976 | PR (201 e 202) | Rodrigo Emanuel da Silva | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 21:40
OS-2026-0043 | Encerrada | Média | EVANDRO EDUARDO PIVA BIMONTI | MG | Jacutinga |  | Rua Netuno, 10 | -22.257442, -46.626107 | MG (3001, 3002 e 3003) | Eric wesley Tavares | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 20:19
OS-2026-0042 | Encerrada | Média | RAFAEL FERREIRA GONÇALVES | MG | Itajubá | Açude | Rua José Cândido da Silva, 44 | -22.429028, -45.499307 |  | Kelson Sales | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 17:48
OS-2026-0041 | Encerrada | Alta | Pedro Paulo Borges | PR | Maringá | Conjunto Residencial Governador Ney Braga | Avenida Alziro Zarur, 1575 | -23.395646, -51.970846 | PR (201 e 202) | Willian Henrique Freire de Carvalho | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 17:24
OS-2026-0040 | Encerrada | Baixa | DOUGLAS DE AZEVEDO NALDY NORDY | PR | Londrina | Cafezal | Rua Antônio Vieira da Silva, 210 | -23.366543, -51.145367 |  | leandrodasilva | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 16:36
OS-2026-0039 | Encerrada | Baixa | Diego Mendonça | PR | Londrina | Ouro Branco | Avenida Guilherme de Almeida, 325 | -23.359393, -51.148954 |  | leandrodasilva | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 14:48
OS-2026-0038 | Encerrada | Alta | Antonio Carlos Galvão Jorge | MG | Itapeva | Itapeva | Lúcio Clemente do nascimento , 379 | -22.770873, -46.220154 | MG (3001, 3002 e 3003) | David Bossert Barbosa | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 13:58
OS-2026-0037 | Encerrada | Média | Douglas Lizardo | SP | Osasco | Centro | Estrada da bela vista , 15000 | -23.535021, -46.778092 |  | Fabio Pereira da Silva | 2026-08-21 03:00 | 2026-08-21 13:48
OS-2026-0036 | Encerrada | Média | Adinon dos Santos da Graça | SP | Bragança Paulista | RESIDENCIAL PIEMONTE | Rua Malvasia, 187 | -22.237144, -45.961294 | MG (3001, 3002 e 3003) | David Bossert Barbosa | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 10:48
OS-2026-0035 | Encerrada | Baixa | Luciano Oliveira Ramos | SP | Taquarivai | Centro | Rondinha | -23.931629, -48.612699 |  | Luciano Oliveira Ramos | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-21 10:39
OS-2026-0034 | Encerrada | Alta | RAFAEL DA ROCHA FLORENCIO DE PAULA | PR | Cambé | Jardim Ana Rosa | Avenida Manoel Ferreira, 702 | -23.266288, -51.257917 | PR (201 e 202) | Rafael vala | 2026-08-22 03:00 | 2026-08-20 20:06
OS-2026-0033 | Encerrada | Baixa | DOUGLAS DE AZEVEDO NALDY NORDY | PR | Londrina | União da Vitória | Rua Francisco Tertuliano Ferreira, 123 | -23.385018, -51.127378 | PR (201 e 202) | Rafael vala | 2026-08-22 03:00 | 2026-08-20 15:19
OS-2026-0032 | Encerrada | Alta | Thiago Primo Noveli | PR | Andirá | Timburi | Rua Geovani Maria possa mais X com rua Ferdinando bonfante | -23.044464, -50.243840 | PR (201 e 202) | Rodrigo Emanuel da Silva | 2026-08-21 03:00 | 2026-08-19 15:00
OS-2026-0031 | Encerrada | Média | Gabriel Renan Ribeiro | MG | Itajubá | São Sebastião | Rua Salvador Cirílo Sáles, 670 | -22.432029, -45.440222 |  | Kelson Sales | 2026-08-21 03:00 | 2026-08-19 13:56
OS-2026-0030 | Cancelada | Baixa | Adinon dos Santos da Graça | MG | Pouso Alegre | Distrito Industrial São João | Rua Ari Rosa, 260 | -22.237183, -45.961301 |  |  | 2026-08-21 03:00 | 2026-08-19 13:11